附件2

标准完成进度表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **时间** | **工作内容** | **报送材料** |
| 提交征求意见材料 | 2019年5  月31日前 | 研究形成标准征求意见稿、征求意见稿编制说明。 | 2019年5月31日前将电子材料发送至tc181@cahec.cn |
| 征求意见 | 2019年6月30日前 | 起草人征求10家单位意见，并根据意见回执情况，整理形成征求意见汇总处理表。  同时，秘书处向社会公开征求意见。 | - |
| 提交送审材料 | 2019年7月  31日前 | 根据征求意见情况，修改完善形成送审稿、送审稿编制说明，并找3家单位进行技术复核。 | 2019年7月31日前将送审材料发送至tc181@cahec.cn。 |